
敖汉旗教育局

2016年今冬明春火灾防控工作方案

为贯彻落实公安部以及自治区政府、公安厅、市政府、旗政府关于今冬明春火灾防控工作的一系列部署要求，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故，确保全旗教育系统在 “两会”及元旦、春节、元宵节等重大活动、重要节日期间的消防安全，根据《敖汉旗人民政府办公室关于印发〈敖汉旗2016年今冬明春火灾防控工作方案〉的通知》（敖政办发〔2016〕113号）要求，结合教育系统实际，制定本工作方案。
一、工作要求
在旗委、旗政府和公安机关统一领导下，动员教育系统各方面力量，全力排查整治火灾隐患，夯实消防基层基础，强化灭火救援准备，广泛宣传教育培训，努力预防和减少较大亡人火灾，坚决遏制重特大尤其是群死群伤火灾，维护全旗教育系统火灾形势持续稳定。 
二、工作步骤

今冬明春火灾防控工作时间从2016年12月1日至2017年3月31日，分3个阶段。
（一）动员部署阶段（2016年12月1日至2016年12月5日）。各中心学校、直属中小学校、幼儿园要全面动员部署，召开专门会议，制定实施方案，成立组织机构，广泛宣传发动，动员动位。
（二）组织实施阶段（2016年12月6日至2017年3月15日）。各学校按照确定的工作目标，明确工作责任，细化工作措施，全力抓好各项工作任务的落实。教育局将通报进展情况，分析存在问题，推动工作落实。
（三）总结考评阶段（2017年3月16日至2017年3月31日）。各中心学校、直属中小学校、幼儿园对今冬明春火灾防控工作情况进行汇总分析，自查自评，认真总结经验做法，研究建立提升防火、灭火能力的长效机制。教育局将对各学校工作情况进行检查考核。各学校要明确1名工作人员作为专门联络人，负责日常联络，信息收集报送等工作。
三、工作任务
（一）狠抓火灾防控

1.开展电气火灾防范专项整治。由教育局统一组织，协同相关部门，各级各类学校要开展电气火灾防范专项整治。一是改造老旧校舍电气线路。整治乱拉乱接电气线路问题，更换老化损坏的电气线路，鼓励安装电气火灾监控系统。二是加强用电管理。检查各学校是否制定落实安全用电管理制度，是否按规定聘请持证电工上岗，是否定期组织对电器产品及线路、管路进行维护保养和检测，督促及时整改电气火灾隐患。三是开展定期检查。联合相关部门开展电气安全联合检查及电工持证上岗检查，查处违章违规行为，广泛普及电气火灾防范知识，提高安全意识，有效降低电气火灾风险和事故。

2.做好重大活动和重要节日消防安保。紧盯全国和自治区“两会”等重大活动以及圣诞、元旦、春节、元宵节等重要节日，加强消防安全保卫工作。各学校要开展防火检查，中心学校开展联合检查，加强对重点区域落实人员实行“实名制”巡防看守。
3.组织开展火灾隐患专项整治行动。按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于开展全区安全大检查的通知》要求，于12月5日前，对人员密集场所、易燃易爆场所等重点场所开展消防安全检查，采取各学校自查，中心学校巡查，教育局督查的“三级联动”检查方式。重点检查电气设备、电气线路的安全检测情况以及消防设施运行等情况。

（二）夯实消防安全基层基础

1.加快消防设施建设。推动消防设施建设力度，2016年底前，全面落实消防设施建设、维护和管理责任，消防栓完好率达到97%以上。

2.强化消防安全技防物防措施。各学校要进一步加大物防投入，确保消防设施设备配置符合相关规定要求，逐步扩大独立式感烟火灾探测报警器应用范围，提高技防水平。

（三）强化灭火救援应急演练

各学校要针对季节性特点开展消防应急疏散等实战练兵，加强演练频次，不断提升应急救援素质和学生逃生自救能力。
（四）加强消防宣传教育培训

1.开展消防宣传。按照《敖汉旗教育局关于消防宣传进学校实施方案》的要求，各学校要落实宣传教育主体责任，按照各阶段工作重点组织实施，确保各中小学校建立常态化的消防安全教育制度，推进消防安全进课堂、进课时、进教材，组织开展寒假前、春季开学后校园消防主题宣传活动周活动。教育局官方网站会发布消防工作动态、消防安全常识和消防公益广告，各学校要及时上报消防工作信息，下载相关内容。

2.抓好重要节点宣传。开展“119”消防日系列宣传教育活动，围绕宣传主题，形成良好的宣传氛围。圣诞、元旦、春节、元宵节和全国两会期间，组织开展有针对性的主题宣传教育活动，大力普及火灾预防及逃生自救知识。

3.加强行业标准化管理。各学校要严格落实《教育部、公安部关于加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见》（教督[2015]4号）关于消防管理标准。2016年年底前，对各类学校消防安全责任人、管理人、专兼职消防安全管理人员全部培训一遍，达到标准化、规范化管理，提高行业消防安全管理水平。
四、工作要求
（一）提高思想认识。冬春季风历来是火灾高发、易发发时段，加之重大活动和重要节日集中，火灾风险剧增，容易引了大的火灾事故。各学校（幼儿园）要务必引起高度重视。认真贯彻落实中央领导对安全工作批示指示精神，加大工作力度，切实将各项火灾防控措施落实到实处。

（二）加强组织领导。教育局已经成立教育系统今冬明春火灾防控工作领导小组（名单附后），领导小组办公室高在教育局安监办，各学校也要成立相应的组织机构，明确职责任务，加强调度指挥，统筹推进各项工作。要逐级分解任务，明确责任部门和责任人，对有明确工作时限要求的任务，要制定工作进度表，明确完成时限，并定期上报完成情况。
（三）责任工作落实。各学校负责人是本单位今冬明春火灾防控工作的直接责任人，对本学校今冬明春火灾防控工作负责。要靠前指挥，分片包干，全力督促落实各项工作措施。教育局将适时组织开展工作督察，督促各项工作落实。对发生较大以上火灾事故的，要倒查责任，对失职渎职的要依法依规严肃处理。

敖汉旗教育局2016年今冬明春

火灾防控工作领导小组名单

组  长：葛学文（旗教育局局长）

副组长：庞永民（旗教育局副局长）

成  员：丁继申（旗教育局安监办主任）

于振东（旗教育局党办主任）

许卫东（旗教育局办公室主任）

王晓利（旗教育局后勤管理办公室主任）

张洪生（旗教育局计财股股长）

李洪启（旗教育局安监办工作人员）

吴承志（旗教育局安监办工作人员）

梁志广（旗教育局安监办工作人员）

各中心学校、直属学校校长（园长）

领导小组办公室设在旗教育局，办公室主任丁继申（兼）。
PAGE  
6

